## 表紙
工 事 提 出 書 類 処 理 基 準
| ■新築工事用 |  |  | ■監理受注者あり
| □改修工事用 |  |  | □監理受注者なし
（Ｈ ６． ４． １ 作成）
（Ｈ２０． ４．３０ 修正）
（Ｈ２１． ７． １ 修正）
（Ｈ２３．１１．１５ 修正）
（Ｈ２５． ４． １ 修正）
（Ｈ２６． ５．２９ 修正）
（Ｈ２６． ９． １ 修正）
（Ｈ２７． ４． １ 改正）
（Ｈ２８． ４． １ 改正）
（Ｈ２９． ４． １ 改正）
（Ｈ３０． ６．１５ 修正）
（Ｈ３１． ４． １ 改正）
（Ｒ 元． ５． １ 改正）
（Ｒ 元． ６． １ 修正）
（Ｒ ３． ４． １ 改正）
（Ｒ ３． ８． １ 改正）
（Ｒ ３．１１． １ 改正）
国 立 市
（行政管理部 建築営繕課）

## 様式一覧
工 事 提 出 書 類 一 覧
内 容 |  | 様式番号 | 様 式 名 | 提出部数 | 解 説
着手 | 着手 | 様式1 | 工事着手届 | 2 | １部返却 工程表を添付
| 代理人 | 様式2 | 現場代理人及び主任技術者等通知書 | 1 | 経歴書、資格者証等を添付
| 下請 | 様式4 | 施工体制台帳及び施工体系図届 | 1 | 施工体制台帳（建設業の許可証の写し（元請のみ）、下請負契約金額を記載した下請負契約書の写し。二次請負以下も同様とする。）を工事現場に備え、各下請業者の施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これらを当該現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示 また、施工体制台帳の写し、施工体系図の写し及び掲示状況の写真を提出
施工 | 材料 | 様式6 | 材料検査願 | 1 | 東京都財務局材料検査基準による 材料検査記録を添付
| 工程 | 様式7 | 工程検査願 | 1 | 工程検査記録を添付
|  | 様式8 | 週間工程表 | 1 | 週間工程の予定と実績を記入
| 承諾 | 様式9 | 休日等の工事施工届 | 1 | 行政機関の休日に工事を施工する場合に申請 特記より土日祝日の工事可能な場合は提出不要
|  | 様式10 | 承諾願 | 2 | １部返却 総合施工計画書、工事記録写真計画書、各工種施工計画書、施工図、生コン配合計画書、使用材料等の表紙に使用
| 報告 | 様式11 | 報告書 | 1 | 各種試験・測定結果等、出荷証明書、建設副産物処理実施書、マニュフェスト集計表、環境物品等使用状況等の表紙に使用
|  | 様式12 | 月間工事報告書 | 1 | 工事の進捗状況を報告し、工事総合進度表、工事施工範囲図、工程記録写真等を添付し、毎月５日までに提出
| 質疑 | 様式13 | 質疑回答（指示）書 | 2 | １部返却 契約変更を伴わないものは様式13－1に記入 契約変更を伴うものは様式13－2に記入
| 記録 | 様式14 | 打合せ記録 | 1 | 定例打合せ等の記録
検査 | 記録 | 様式15 | 検査記録書 | 1 | 監督員検査、社内検査、中間検査、しゅん功検査時の指摘事項等を記録し、必要に応じて図面や是正前・是正後の写真添付（社内検査不要）
|  | 様式16 | 未済工事記録書 | 1 | 監督員検査、中間検査時に未済箇所がある場合、リストを作成し、検査前に提示
| 承諾 | 様式17 | 部分使用承諾書 | 1 | 部分使用承諾願受理後、速やかに提出
| 既済 部分 | 様式18 | 既済部分工事完了届 | 1 | 中間支払い。工程表添付
|  | 様式19 | 既済部分検査願 | 1 | 中間支払い
|  | 様式20 | 既済部分請求書 | 1 | 中間支払い
| 完了 | 様式21 | 工事完了届 | 1 | 工程表添付
| 検査 | 様式22 | 工事検査願 | 1
引渡 | 引渡 | 様式23 | 引渡書 | 指示 | 目録書類添付 保証書の保証開始日は、しゅん功検査日
その他 | 看板 |  | 工事のお知らせ |  | 公衆が見やすい場所に掲示
| 要領 |  | 工事記録写真撮影要領 |  | 工事記録写真の撮影方法及び整理について必要な事項を記載

## 必要事項入力
必要事項入力
受注者 | 住所１
住所２
会社名
代表者
現場代理人氏名
主任技術者又は
監理技術者
指定建設業
監理技術者
工事概要 | 契約番号 | 国総務契第○○○号
工事件名
工事場所
契約金額
うち消費税
| 契約年月日 | 令和00年00月00日
| 着手年月日 | 令和00年00月00日
| 履行期限 | 令和00年00月00日
監理業務 受注者 | 事務所名
監理業務技術者
主任担当技術者
担当技術者
発注者 | 監督部署 | 行政管理部 建築営繕課
| 総括監督員 | 建築営繕課 課長
○○ ○○
| 主任監督員 | 建築営繕係
係長 □□ □□
| 担当監督員 | 建築営繕係
主事 △△ △△
※１ 発注者欄は監督員通知書に従うこと。
※２ 上記の |  | 欄に必要事項を記入。各様式に反映される。
※３ 各書類 |  | 欄は個別に記入。

## 工事着手届
様式1 | [7 empty] | Ｄ 決裁
[8 empty] | 課長 | 係長 | 係
工 事 着 手 届
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記工事に着手致しますから、工程表を添えてお届け致しますのでご承認願います。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  |  | まで
着 手 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
上記の件について承認する。
令和 年 月 日
主管課長
Note on L10: 着手日を記入

## 工程表（予定）
工 程 表 | [5 empty] | 受 注 者
住 所
工 事 件 名
氏 名
工 事 期 間 | 令和00年00月00日 | から | 令和00年00月00日 |  | まで
種 別 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月
備 考
※上段は日付、中段は予定で青色、下段は実施で赤色で記入すること。
Note on A1: 工事着手届を表紙にして綴じてください
Note on A48: 備考欄に工事着手日及び工事完了予定日を記入すること。

## 現場代理人届
様式2 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 |  | 係長 |  | 係
現場代理人及び主任技術者等通知書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
㊞
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 |  | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日 |  |  |  | 履 行 期 限 |  | 令和00年00月00日
現場代理人氏名 |  | ふりがな |  |  |  |  | 建設業法上の該当資格 （イ、ロ、ハのいずれかに○をつける）
主任技術者氏名 |  | ふりがな |  |  |  |  | 建設業法 第７条第２号のイ、ロ、ハ
監理技術者氏名 |  | ふりがな |  |  |  |  | 建設業法 第１５条第２号のイ、ロ、ハ
| 監理技術者 補 佐 氏 名 | ふりがな |  |  |  |  | 建設業法 第１５条第２号のイ、ロ、ハ ・
Note on L10: 着手日を記入

## 経歴書
経 歴 書
氏 名
生年月日
住 所
最終学歴
資 格
職 歴
工事履歴
| しゅん功年月 | 工 事 件 名 |  | 所在地
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
氏 名
※１ 最終学歴欄については、建設業法第７条第２号のロ、ハ又は同法第１５条第２号ロ、ハに該当する 者は記載を省略することができる。
※２ 資格を有する者は、資格者証、合格証明書等の写しを添付すること。
Note on B14: 平成○○年○月
Note on E14: 直近で５件以上記入してください。
Note on O14: 東京都の場合は、○○市、○○区 東京都以外は、○○県、○○府
Note on J23: 着手日を記入

## 資格証（参考）
（ ）資格者証（写）
（表面）
（裏面）

## 施工体制台帳届
様式4 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
施工体制台帳及び施工体系図届
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別添の施工体制台帳及び施工体系図を提出します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで

## 掲示状況写真
工事現場における掲示状況写真
工事現場における工事関係者が見やすい場所に掲示した状況を示す写真を下記に添付すること。
公衆が見やすい場所における掲示状況写真
公衆が見やすい場所に掲示した状況を示す写真を下記に添付すること。

## 材料検査願
様式6 | [7 empty] | Ｄ 決裁
[8 empty] | 課長 | 係長 | 係
材 料 検 査 願 （第 回）
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事に伴う材料の検査をお願いします。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  |  | まで
工事監理者 |  | 適 ・ 否 |  | 事務所名
監理業務 技術者
主任担当 技術者
担当技術者
検査の結果合格と認める。
令和 年 月 日
監督員氏名

## 材料検査記録
材 料 検 査 記 録
№ | 材 料 検 査 品 目 | 形 状 寸 法 等 | 検 査 日 |  |  | 合格印 | 備 考
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .
|  |  |  | . | .

## 工程検査願
様式7 | [7 empty] | Ｄ 決裁
[8 empty] | 課長 | 係長 | 係
工 程 検 査 願 （第 回）
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事に伴う工程の検査をお願いします。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  |  | まで
工事監理者 |  | 適 ・ 否 |  | 事務所名
監理業務 技術者
主任担当 技術者
担当技術者
検査の結果合格と認める。
令和 年 月 日
監督員氏名

## 工程検査記録
工 程 検 査 記 録
№ | 工 程 検 査 項 目 | 検 査 日 |  |  | 合格印 | 備 考
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .
|  |  | . | .

## 週間工程表
様式8
週 間 工 程 表 | [7 empty] | 月 |  | 日 | ～ | 月 | 日 | 分
| 工事件名 | [9 empty] | 工 期 |  |  | 令和00年00月00日 |  |  |  | ～ | 令和00年00月00日
| 内容 | 実 績 | [8 empty] | 予 定 | [8 empty] | 打合せ事項
日、曜日 工 種
|  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
検査
Note on N2: 日付は、実績と予定を合わせた二週間分になります

## 休日施工届
様式9 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
休 日 等 の 工 事 施 工 届
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、工期に含まれていない休日等の工事施工について届け出ます。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
届 出 事 項 | 年 月 日
理 由
作業内容

## 承諾願
様式10 | [7 empty] | Ｄ 決裁
[8 empty] | 課長 |  | 係長 | 係
承 諾 願
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事について、別紙（ | [8 empty] | ）をご承諾願います。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  |  | 0 |  | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  |  |  | まで
工事監理者 |  | 適 ・ 否 |  | 事務所名
監理業務 技術者
主任担当 技術者
担当技術者
上記の件について承諾する。
令和 年 月 日
監督員氏名

## 報告書
様式11 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 |  | 係長 | 係
報 告 書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
| 下記工事に伴う（ | [6 empty] | ）を報告致します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 |  | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  |  | まで
工事監理者 |  | 適 ・ 否 |  | 事務所名
監理業務 技術者
主任担当 技術者
担当技術者

## 月間工事報告書
様式12 | [5 empty] | 主管課合議 |  |  |  |  | Ｄ 決裁
[6 empty] | 課長 |  | 係長 |  |  | 課長 | 係長 |  | 係
|  | 月 間 工 事 報 告 書 | [7 empty] | （ | 第 | 回 | ）
|  |  | 【 |  | 月分】 | [5 empty] | 令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
現場代理人氏名
下記工事に伴う月間工事報告書を提出致します。
契 約 番 号 |  |  |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  |  |  | 0 |  |  | 円 | （うち消費税 |  |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  |  |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  |  |  | 令和00年00月00日 |  |  |  | から | 令和00年00月00日 |  |  | まで

## 進捗状況報告
のその後の進捗状況を次のとおり報告致します。
（総合状況）
（当月の記事）
出来高状況 |  | 当月の作業日数
当月出来高 | ％ | 天候の状態による作業不能日数 | 日
当月高累計 | ％ | 休祭日日数 | 日
備考 |  | 工事準備日数 | 日
|  | 実作業日数 | 日
|  | 合計 | 日

## Ａ．工事総合進度表
Ａ．工事総合進度表
当月における工事の総合的な進度は、次のとおりであります。
100%
90
80
施 工 の 進 度
70
60
50
40
30
20
10
0
| 着工 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
凡例 黒：予定 赤：実績
当 月 の 作 業 に 支 障 を 及 ぼ し た 天 候 状 態
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
凡例 雨 ● 雪 ○ 暴風雨 ○

## Ｂ．工事施工範囲図
B. 工事施工範囲図
当月の施工部分は、下図に色づけをした部分であります。
(平面図又は立面図）

## Ｃ．工程記録写真
Ｃ. 工程記録写真
写真に撮った工事関係の状況は、次のとおりであります。
(撮影 ： 年 月 日）
(撮影 ： 年 月 日）

## 質疑回答（指示）書
様式13-1 |  |  |  |  | Ｄ 決裁
[5 empty] | 課長 | 係長 | 係
質 疑 回 答（指 示）書
注：この指示質疑回答で工事内容変更を伴うものは、軽微なものとして契約変更は行わない
ものとする。
令和 年 月 日
工事件名
現 場 代 理 人 |  | 監 督 員
所属及び氏名 |  | 所属及び氏名
|  |  | 国立市 |  | 行政管理部 建築営繕課
|  |  |  | 主事 △△ △△ |  |  | ㊞
| ㊞ | 工 事 監 理 者
所属及び氏名
㊞
質 問 （ 回 答 ） |  | 回 答 （ 指 示 ）
質 問 （ 回 答 ） |  | 回 答 （ 指 示 ）

## 質疑回答（指示）書-契約変更用
様式13-2 |  |  |  |  | Ｄ 決裁
[5 empty] | 課長 | 係長 | 係
質 疑 回 答（指 示）書
令和 年 月 日
工事件名
現 場 代 理 人 |  | 監 督 員
所属及び氏名 |  | 所属及び氏名
|  |  | 国立市 |  | 行政管理部 建築営繕課
|  |  |  | 主事 △△ △△ |  |  | ㊞
| ㊞ | 工 事 監 理 者
所属及び氏名
㊞
質 問 （ 回 答 ） |  | 回 答 （ 指 示 ）
質 問 （ 回 答 ） |  | 回 答 （ 指 示 ）

## 打合せ記録
様式14 |  |  |  | Ｄ 決裁
|  |  |  | 課長 | 係長 |  | 係
打合せ記録 |  | 第 | 回
件 名 |  |  |  |  | 記録者
日 時 | 令和 年 月 日 （ ） ： ～ ：
場 所
出 席 者
内 容 | [5 empty] | Action
Ｐ．
内 容 | [5 empty] | Action

## 検査記録書
様式15 |  |  |  | Ｄ 決裁
|  |  |  | 課長 | 係長 | 係
検 査 記 録 書
検 査 日 |  | 令和 年 月 日 （ ） | ＡＭ・ＰＭ 00:00～00：00
工事件名
場 所
検査種別 | [6 empty] | 監督員検査
検 査 員 | [6 empty] | 社内検査
立 会 者 (敬称略) | 発注者 | [5 empty] | 中間検査
| 監理者 | [5 empty] | しゅん功検査
受注者
№ | 指 摘 事 項 ・ そ の 他 |  |  |  |  | 完了日
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
№ | 指 摘 事 項 ・ そ の 他 |  |  |  |  | 完了日
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

## 未済工事記録書
様式16 |  |  | Ｄ 決裁
|  |  | 課長 | 係長 | 係
未 済 工 事 記 録 書
検 査 日 |  | 令和 年 月 日 （ ）
工事件名
場 所
受注者
現場代理人
検査種別 | [5 empty] | 監督員検査
中間検査
№ | 未 済 工 事 箇 所 リ ス ト ・ そ の 他 |  |  | 完了予定日 | 完了日
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
|  |  |  | ／ | ／
Note on P2: 監督員検査、中間検査時は、決裁欄に斜線を挿入
Note on P15: 是正後に監督員又は監理者が確認

## 部分使用承諾書
様式17 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 |  | 係
部 分 使 用 承 諾 書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
㊞
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記における部分使用を承諾したので、ご通知いたします。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
部分使用場所
部分使用開始日 |  | 令和 年 月 日

## 既済部分工事完了届
様式18 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
既 済 部 分 工 事 完 了 届
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり既済部分の工事が完了しましたのでお届け致します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
既済部分 工事完了日 |  | 令和 年 月 日

## 既済部分検査願
様式19 | [5 empty] | Ｄ 決裁
[6 empty] | 課長 | 係長 | 係
既 済 部 分 検 査 願
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり既済部分の検査をお願いします。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 | 0 | 円）
既 受 領 額 |  |  |  | 円
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
履 行 期 限 |  | 令和00年00月00日
既済部分の支払 いを受ける根拠 |  | 契約条項第３８条

## 既済部分請求書
様式20
既 済 部 分 請 求 書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
㊞
（法人の場合は名称及び代表者名）
請求内容は下記のとおりです。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 | 0 | 円）
今回請求金額 |  |  |  | 円
前払金受領額 |  |  |  | 円
既 受 領 額 |  |  |  | 円
残額 |  |  |  | 円

## 工事完了届
様式21 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
工 事 完 了 届
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり工事が完了しましたのでお届け致します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
工事完了日 |  | 令和 年 月 日

## 工程表 (実績)
工 程 表 | [5 empty] | 受 注 者
住 所
工 事 件 名
氏 名
工 事 期 間 | 令和00年00月00日 | から | 令和00年00月00日 |  | まで
種 別 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月
備 考
※上段は日付、中段は予定で青色、下段は実施で赤色で記入すること。
Note on A1: 工事完了届を表紙にして綴じてください
Note on A48: 備考欄に工事着手日及び工事完了日を記入すること。

## 工事検査願
様式22 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
工 事 検 査 願
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり工事が完了しましたので検査をお願いします。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
工 事 期 間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
工事完了日 |  | 令和 年 月 日

## 引渡書
様式23
引 渡 書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
を完了したので、下記書類を添えて
貴市に提出致します。
記
１． 関 係 書 類 目 録
２． 鍵 ､ 備 品 ､ 消 耗 品 一 式

## 目録
目 録
| １． | 工事概要書
| ２． | 鍵リスト一覧表
| ３． | 備品一覧表
| ４． | 下請業者報告書
| ５． | メーカーリスト報告書
| ６． | 仕上表
| ７． | 保証書
| ８． | 関係機関等提出書類一覧表
| ９． | 取扱説明書リスト一覧表
| １０． | しゅん功図 (別添可）
| １１． | 施工図 (別添可）
| １２． | 完成図 (別添可）
Note on C6: 該当しない項目は、削除し、番号を詰めること。

## 1.工事概要書
１．工 事 概 要 書
| 1. | 工事件名
| 2. | 工事場所
| 3. | 構 造 |  | 造、 | 地上 |  | 階、 | 地下 |  | 階
| 4. | 工事概要
| 5. | 着工・完了 | 令和00年00月00日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
| 6. | しゅん功検査 | 令和 年 月 日
| 7. | 契約金額 | 0 |  |  | 円 （うち消費税 |  |  | 0 |  | 円）
| 8. | 受注者 | 住 所
氏 名
電 話
現場代理人

## 2.鍵リスト一覧表
２．鍵リスト一覧表
№ | 室 名 | 鍵 番 号 | 本 数 | 備 考
M | マスターキー
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合 計

## 3.備品一覧表
３．備品一覧表
【 器 具 】
№ | 名 称 | 数 量 | 使 用 場 所 ・ 方 法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【 消 耗 品 】
№ | 名 称 | 数 量 | 使 用 場 所 ・ 方 法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 4.下請業者報告書
４．下請業者報告書
工事種別 | 下請業者名 建設業許可番号 | 代表者名 | 現場責任者名 | 住 所 及 び 電 話
Note on A2: 様式３の下請業者一覧表を貼り付け

## 5.メーカーリスト報告書
５．メーカーリスト報告書
工 種 | 製 品 名 | 製 作 者 | 代 理 店 （住所・電話） | 担 当 者
Note on A2: 様式５のメーカーリスト一覧表を貼り付け

## 6.A仕上げ表・外部仕上げ
６．仕 上 げ 表
Ａ. 外 部 仕 上 げ 表
部 位 | 仕 上 げ | 製 作 会 社 名 | 製 品 名 | 規 格 ・ 番 号

## 6.B内部仕上げ表
B. 内 部 仕 上 げ 表 |  | 階
室 名 | 部位 | 床 | 巾 木 | 壁 （ 腰 ） | 天 井 | 備 考
仕上げ
製 品
番 号
規 格
仕上げ
製 品
番 号
規 格
仕上げ
製 品
番 号
規 格

## 7.保証書
７．保 証 書
保 証 内 容 | 保 証 年 数
年
年
年
年
( 保 証 書 は 別 添 の と お り ）

## 8.関係機関等提出書類
８．関係機関等提出書類
№ | 書 類 名 | 提 出 先 | 提出年月日 | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on A2: 警察、消防、水道、下水、東電等申請書類添付

## 9.取扱説明書
９．取扱説明書リスト一覧表
№ | 製 品 名 | 規格・番号 | 製作会社名 | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## お知らせ看板（監理有）
工 事 の お 知 ら せ
工事件名
工事概要
契約金額 | 0 | 円 （うち消費税 |  | 0 |  | 円）
工事場所
工事期間 | 令和00年00月00日 |  | から | 令和00年00月00日 |  |  | まで
受注者 |  |  |  |  | 住所
| 現場代理人 |  |  |  | 電話
工事監理者 |  |  |  |  | 住所
| 監理業務技術者 |  |  |  | 電話
発注者 | 国 立 市 担当部署 ： 行政管理部 建築営繕課 電話 042-576-2111

## 工事記録写真撮影要領
◇工事記録写真撮影要領◇
第１章 総 則
１ 目的
この要領は、工事記録写真の撮影方法及び整理について必要な事項を定めるとともに、
受注者が工事の経過について適切に記録することを目的とする。
２ 適用範囲
この要領は、国立市が施行する請負工事に適用する。
ただし、この要領によりがたい場合は監督員の指示によるものとする。
３ 写真等の種別
| 工事記録写真等 |  | ①現況写真
②施工状況写真、出来形確認写真（工程検査写真）
③材料検査写真、品質管理写真
④工事しゅん功写真
４ 撮影計画
受注者は、工事記録写真の撮影に先立ち、工事記録写真撮影計画書を添付した「承諾願」
を監督員に提出し、承諾を受ける。
なお、軽易な工事については、監督員の承諾を受けて提出を省略することができる。
第２章 写真撮影の方法
１ 撮影箇所
工事記録写真の撮影箇所は、第1 章３に示す写真の種別ごとに必要な箇所を撮影する。
２ 撮影時期
撮影に当たっては、常に工事進捗状況を把握し工事関係者と打合せを行い、撮影時期を
失しないようにする。
３ 撮影方法
撮影対象の形状、寸法、位置等が判別できるように黒板、測定器具を添えて行い一定方
向から被写体に平行または直角に撮影することを原則とする。
４ 撮影に使用する機器類
（１）撮影器具
３５ミリカメラ、ＡＰＳまたはデジタルカメラ（仕様は下記に示すもの）。
デジタルカメラにより工事記録写真の撮影・整理等を行う場合は、必要な文字、数値等
の内容の判読ができる機能、精度を確保できる撮影機材を用いなければならない。
① 有効画素数 １００万画素以上
② 記録画素数 １２８０×９６０以上 （ドット数）
③ ファイル形式 ＪＰＥＧ
（２）黒板等
黒板（白板等を含む）には、工事件名、受注者、撮影年月日、撮影箇所、仕様、形状、
寸法、立会者等が記入できるものとする。
（３）測定器具
測定器具は、施工出来形寸法等を確認できる、箱尺、スチールテープ、リボンテープ
（リボンロット）等を使用する。
第３章 写真の整理と保存
１ 写真の確認
撮影済みのファルムは、速やかに現像を行い、点検するとともに必要に応じ提出できる
ように整理する。
デジタルカメラを使用した場合は、速やかに撮影内容の確認を行い、データを整理する。
２ 写真の色彩及び大きさ
写真はカラーを原則とし、サービスサイズ程度とする。
デジタルカメラを使用した場合はＡ４サイズの用紙に、サービスサイズ程度を標準に
枚の写真をプリントすることができる。
また、用紙については、カラー印刷専用紙を使用する。
３ デジタル写真の編集等
デジタル写真の信憑性を考慮し、原則として写真データへの加工は認めない。
ただし、監督員の承諾を得たときは、全体の明るさ、コントラストの補正は認める。
４ アルバム等
アルバムは、市販の工事写真帳（Ａ４サイズ）を標準とする。
工事写真帳以外を使用する場合はアルバム等の表紙に、工事件名、工事場所、工期、
受注者名等を記入し、背表紙には、工事件名、年度を記入する。
５ 写真の整理
工事記録写真は工事着手から竣功までの経過が把握できるように一括して順序よく整
理する。
６ 提出部数
アルバム等の提出部数は、１部とする。
デジタルカメラを使用した場合は、アルバムのほかにデータを記録した記録媒体の
ＣＤ―ＲまたはＤＶＤ－Ｒを原則として提出する。
附 則
この要領は、平成２１年１２月２４日から施行する。