## 工事履行予定表 (作成例)
[6 empty] | 報告日 | 令和 ２ 年 ９ 月 ２５ 日
工事履行予定表
以下のとおり、工事の履行予定について提出します。
工 事 件 名 | 国立市○○○○外壁改修工事
工 事 期 間 | 令和 ２ 年 ９ 月 １８ 日 ～ 令和 ３ 年 ２ 月 １５ 日 （１６１日間）
工期の1/2を経過した日 | 令和 ２ 年 １２ 月 ７ 日 （８１日）
工事請負金額（円） | 17280000
工種等 |  |  | 構成比 （％） | 工期の1/2時点 の予定進捗率 （％）
直接仮設工事 |  |  | 18.33 | 50
防水改修工事 |  |  | 20.83 | 30
外壁改修工事 |  |  | 23.33 | 80
建具改修工事 |  |  | 15 | 20
塗装改修工事 |  |  | 5.83 | 40
内装改修工事 |  |  | 2.5 | 25
その他工事 |  |  | 6.77 | 0
撤去工事 |  |  | 7.5 | 0
注）１．契約時に中間前金払制度の利用を希望した場合、工事の現場着手までに監督員に提出すること。
２．工種等の欄は、適宜増減して使用すること。
３．工種等別の構成比は、受注者の請負金額のうち、直接工事費に占める工種ごとの構成割合を記載すること。
４．工期の1/2時点の予定進捗率については、現場着手時の工種ごとの作業予定の進捗度合を記載すること。
|  | 現場代理人 |  |  | 国立 太郎
|  | 主任（監理）技術者 |  |  | 谷保 一朗
（中間前金払用）
㊞
㊞
記載例
現場着手までに提出

## 工事履行予定表
|  |  |  | 報告日 | 令和 年 月 日
工事履行予定表
以下のとおり、工事の履行予定について提出します。
工 事 件 名
工 事 期 間
工期の1/2を経過した日
工事請負金額（円）
工種等 |  | 構成比 （％） | 工期の1/2時点 の予定進捗率 （％）
注）１．契約時に中間前金払制度の利用を希望した場合、工事の現場着手までに監督員に提出すること。
２．工種等の欄は、適宜増減して使用すること。
３．工種等別の構成比は、受注者の請負金額のうち、直接工事費に占める工種ごとの構成割合を記載すること。
４．工期の1/2時点の予定進捗率については、現場着手時の工種ごとの作業予定の進捗度合を記載すること。
現場代理人
主任（監理）技術者
（中間前金払用）
㊞
㊞

## 認定請求書
第１号様式（第９条関係） | [5 empty] | D 決裁
[6 empty] | 総務課合議 |  | 課長 |  | 係長 |  |  | 係 |  |  | 公印
中間前金払認定申請書
[9 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
国 立 市 長 殿
住 所
受注者
|  |  | 氏 名 | [12 empty] | ㊞
|  |  |  | （法人の場合は名称及び代表者名） | (法人の場合は名称及び代表者名）
次 の 工 事 に つ い て 、 中 間 前 金 払 の 請 求 を し た い の で 、 要 件 を 満 た し て
い る こ と の 認 定 を 申 請 し ま す 。
契約番号 | 国総務契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所
契約金額 |  | ￥ | [13 empty] | 円
工期 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
前払金額
適用 |  | 〔添付資料〕 工事履行報告書 （第２号様式）

## 認定調書
第３号様式（第９条関係）
中間前金払認定調書
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
殿
国 立 市 長
次 の 工 事 に つ い て 、 進 行 状 況 を 調 査 し た と こ ろ 、 中 間 前 金 払 を す る こ と が で き る
要 件 を 満 た し て い る こ と を 認 定 し ま す 。
契約番号 | 国総務契第 |  |  |  | 号
工事件名
工事場所
契約金額 |  | ￥ | [10 empty] | 円
工期 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
契約年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
前払金額
適用

## 工事履行報告書
第２号様式（第９条関係）
[5 empty] | 報告日 | 令和 年 月 日
工事履行報告書
以下のとおり、工事の履行状況を報告します。
工 事 件 名
工 事 期 間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （ 日間）
工期の1/2を経過した日 | 令和 年 月 日 （ 日）
工事請負金額（円）
工種等 |  |  | 構成比 （％） （Ａ） | 工期の1/2時点 の予定進捗率 （％）（Ｂ） |  |  | 実績進捗率 （％） （Ｃ） | 進捗出来高率 （％） （Ａ）×（Ｃ）
（Ｄ）
注）１．工種等の欄は、適宜増減して使用すること。
２．予定工程が市の了承を得て変更された場合は、工程変更後の予定進捗率を記載すること。
３．工種等へ記載する内容及び工種別の実績進捗率の記載にあたっては、事前に監督員と協議すること。
４．工種等別の構成比は、受注者の請負金額のうち、直接工事費に占める工種ごとの構成割合を記載すること。
５．検査済み材料等を出来高に含める場合は、監督員と協議のうえ当該工種等の下に記載する。（請負金額の1％以上の品目とする。）
６．その他、書類の作成及び添付書類については、監督員の指示に従うこと。
現場代理人
主任（監理）技術者
市 使 用 欄
〔認定要件〕
□ 報告日が工期の1/2の日以降 （要綱第９条第１項第１号）
□ 全ての工種等で （Ｂ）＜（Ｃ） （要綱第９条第１項第２号）
□ （Ｄ）が５０％以上 （要綱第９条第１項第３号）
（中間前金払用）
㊞
㊞

## 工事履行報告書 (作成例)
第２号様式（第９条関係）
[6 empty] | 報告日 | 令和 ２ 年 １２ 月 １５ 日
工事履行報告書
以下のとおり、工事の履行状況を報告します。
工 事 件 名 | 国立市○○○○外壁改修工事
工 事 期 間 | 令和 ２ 年 ９ 月 １８ 日 ～ 令和 ３ 年 ２ 月 １５ 日 （１６１日間）
工期の1/2を経過した日 | 令和 ２ 年 １２ 月 ７ 日 （８１日）
工事請負金額（円） | 17280000
工種等 |  |  | 構成比 （％） （Ａ） | 工期の1/2時点 の予定進捗率 （％）（Ｂ） |  |  |  | 実績進捗率 （％） （Ｃ） | 進捗出来高率 （％） （Ａ）×（Ｃ）
直接仮設工事 |  |  | 18.23 | 50 |  |  |  | 65 | 11.8495
防水改修工事 |  |  | 20.66 | 30 |  |  |  | 55 | 11.363
外壁改修工事 |  |  | 22.88 | 50 |  |  |  | 50 | 11.44
建具改修工事 |  |  | 14.76 | 20 |  |  |  | 70 | 10.332
うち材料分（サッシ） |  |  | ( 8.68 ) | 0 |  |  |  | 100 | ( 8.68 )
塗装改修工事 |  |  | 5.48 | 40 |  |  |  | 60 | 3.288
内装改修工事 |  |  | 2.07 | 25 |  |  |  | 30 | 0.621
その他工事 |  |  | 6.32 | 0 |  |  |  | 10 | 0.632
撤去工事 |  |  | 7.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0
○○工事（追加工種） |  |  | 2.55 | 0 |  |  |  | 40 | 1.02
[8 empty] | （Ｄ） | 50.5455
注）１．工種等の欄は、適宜増減して使用すること。
２．予定工程が市の了承を得て変更された場合は、工程変更後の予定進捗率を記載すること。
３．工種等へ記載する内容及び工種別の実績進捗率の記載にあたっては、事前に監督員と協議すること。
４．工種等別の構成比は、受注者の請負金額のうち、直接工事費に占める工種ごとの構成割合を記載すること。
５．検査済み材料等を出来高に含める場合は、監督員と協議のうえ当該工種等の下に記載する。（請負金額の1％以上の品目とする。）
６．その他、書類の作成及び添付書類については、監督員の指示に従うこと。
|  | 現場代理人 |  |  | 国立 太郎
|  | 主任（監理）技術者 |  |  | 谷保 一朗
市 使 用 欄
〔認定要件〕
□ 報告日が工期の1/2の日以降 （要綱第９条第１項第１号）
□ 全ての工種等で （Ｂ）＜（Ｃ） （要綱第９条第１項第２号）
□ （Ｄ）が５０％以上 （要綱第９条第１項第３号）
（中間前金払用）
㊞
㊞
追加工種がある場合は記載する
検査済の材料等がある場合、当該材料を使用する工種等の下に適宜記載させて良い。
その場合、材料分の構成比は工種の内訳となる。工種の進捗出来高率も内訳となる。
５０％以上であることを確認
（Ｂ）と（Ａ）の全工種で予定進捗率に達しているか確認
工程変更があった場合は、工程変更後の予定進捗率を記載
記載例
当初８０％を予定していたが、天候不順により、予定工程の変更を見直したため、５０％へ変更
内数は（ ）書き
㊞
㊞