## 表紙
工事監理等業務委託提出書類処理基準
（Ｈ１１． ６．１７ 作成）
（Ｈ２０． ３．１１ 修正）
（Ｈ２０． ４． ２ 修正）
（Ｈ２０． ４．３０ 修正）
（Ｈ２１． ５．１８ 修正）
（Ｈ２１． ６． ５ 修正）
（Ｈ２２． ４．１６ 修正）
（Ｈ２２． ６．２５ 修正）
（Ｈ２２． ９．２２ 修正）
（Ｈ２４． ５．１４ 修正）
（Ｈ２５． １．３１ 修正）
（Ｈ２５． ６．１０ 修正）
（Ｈ２５． ９． ２ 修正）
（Ｈ２８． ６．２８ 修正）
（Ｈ２９． ４． １ 改正）
（Ｒ 元． ５． １ 改正）
（Ｒ 元． ７． １ 修正）
（Ｒ ３． ８． １ 改正）
（Ｒ ３．１０． １ 改正）
国 立 市
（行政管理部 建築営繕課）

## 様式一覧
工 事 監 理 等 業 務 委 託 提 出 書 類 一 覧
内 容 |  | 様式番号 | 様 式 名 | 提出部数 | 解 説
入札日 | 説明書 | 様式A | 重要事項説明書 | 1
契約日 | 書面 | 様式B | 建築士法第２２条の３の３の規定に 基づく書面 | 2 | １部返却
着手 | 着手 | 様式1 | 委託業務着手届 | 2 | １部返却 日程表を添付
| 代理人 | 様式2 | 代理人及び監理業務技術者通知書 | 1 | 経歴書、資格者証等の写しを添付
| 協力 会社 | 様式3 | 技術者及び協力会社届 | 1 | 各担当技術者（監理技術者を除く）は経歴書、資格証の写しを添付。協力会社の経歴書を添付
監理 | 記録 | 様式4 | 打合せ記録 | 1 | 打合せ等の記録
| 承諾 | 様式5 | 承諾願 | 2 | １部返却 工事監理業務実施計画書
| 報告 | 様式6 | 監理業務報告書 | 1 | 工事監理業務内容を月間報告 月間業務実施内容報告書、工事監理業務日報、工事監理業務計画表、立会い状況写真、月間業務予定内容報告書等を添付
|  | 様式7 | 報告書 | 1 | 設計変更に伴う増減報告等 既済部分工事の出来高報告
検査 | 既済 部分 | 様式8 | 既済部分工事完了確認書 | 1 | 中間支払い
|  | 様式9 | 既済部分委託業務完了届 | 1 | 中間支払い 工程表添付
|  | 様式10 | 既済部分委託業務検査願 | 1 | 中間支払い
|  | 様式11 | 既済部分請求書 | 1 | 中間支払い
| 完了 | 様式12 | 工事完了確認書 | 1
|  | 様式13 | 委託業務完了届 | 1 | 日程表を添付
| 検査 | 様式14 | 委託業務検査願 | 1

## 必要事項入力
必要事項入力
受注者 | 住所１
住所２
会社名
代表名
代理人氏名
監理業務技術者氏名
委託概要 | 契約番号 | 国総務契第○○○号
委託業務件名
委託場所
契約金額
うち消費税
| 契約年月日 | 令和00年00月00日
| 着手年月日 | 令和00年00月00日
| 履行期限 | 令和00年00月00日
発注者 | 監督部署 | 行政管理部 建築営繕課
| 総括監督員 | 建築営繕課 課長
○○ ○○
| 主任監督員 | 建築営繕係
係長 □□ □□
| 担当監督員 | 建築営繕係
主事 △△ △△
※１ 発注者欄は監督員通知書に従うこと。
※２ 上記の |  | 欄に必要事項を記入。各様式に反映される。
※３ 各書類 |  | 欄は個別に記入。

## 重要事項説明書
様式A | [5 empty] | Ｄ 決裁
[6 empty] | 課長 | 係長 | 係
重 要 事 項 説 明 書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
本重要事項説明は、建築士法第２４条の７に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、
あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。
受 託 業 務 名 称 ：
建築士事務所の名称
建築士事務所の所在地
開設者氏名
（法人の場合は名称及び代表者名）
１．対象となる建築物の概要
建設予定地
主要用途
工事種別
規模等
２．作成する設計図書の種類 （設計契約受託の場合）
３．工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法
（工事監理契約受託の場合）
４．設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画
① 設計又は工事監理の一部を委託する予定 |  |  |  |  | □あり |  | □なし
② 委託する業務の概要及び委託先 （ありの場合の計画）
委託する業務の概要
建築士事務所の名称
建築士事務所の所在地
開設者氏名
（法人の場合は名称及び代表者名）
５．設計又は工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士
【氏名】
【資格】（ ）建築士 【登録番号】（ ）
【氏名】
【資格】（ ）建築士 【登録番号】（ ）
（建築設備の設計に関し意見を聴く者）
【氏名】
【資格】 建築設備士 【登録番号】（ ）
６．報酬の額及び支払の時期
報酬の額 |  | ￥
支払の時期
７．契約の解除に関する事項
（説明をする建築士）
氏 名：
資格等：
Note on L10: 入札日を記入

## 建築士法22条
様式B
建築士法第２２条の３の３の規定に基づく書面
発注者及び受注者は、建築士法第２２条の３の３に基づき、本書面（別記）及び別冊の契約書（約
款及び仕様書を含むものとし、以下「契約書」という。）により確認し、履行するものとする。
委託件名
| 契約日 | 令和00年00月00日
| 発注者 | 国 立 市
|  | 国 立 市 長 永 見 理 夫 | 印
| 受注者 | 住 所
氏 名
印
1 | 対象となる建築物の概要
契約書による。
2 | 委託業務の種類、内容及び実施方法
契約書による。
3 | 委託業務の実施期間
契約書による。
4 | 設計業務において、作成する成果物等（成果図書及びその他の成果物。建築士法第２条第６項
に規定する設計図書を含む。）
契約書による。
5 | 工事監理業務において、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報
告の方法
契約書による。
6 | 受注者の建築士事務所登録に関する事項
建築士事務所の名称：
所在地：
区分（一級、二級、木造）（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号
開設者の氏名又は法人名称：
法人の場合はその代表者名：
7 | 設計・工事監理に従事することとなる受注者登録の建築士事務所所属の建築士・建築設備士
【氏名】：
【資格】（ ）建築士【登録番号】（ ）
【氏名】：
【資格】（ ）建築士【登録番号】（ ）
（建築設備の設計に関し意見を聴く者）
【氏名】：
【資格】建築設備士【登録番号】（ ）
※設計に従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合には
その旨の記載が必要。
8 | 設計・工事監理の一部の再委託先（協力事務所）
発注者の承諾を得た「技術者及び協力会社」による。
9 | 契約金額（業務報酬）の額及び支払の時期
契約書による。
10 | 契約の解除に関する事項
契約書による。

## 委託業務着手届
様式1 | [7 empty] | Ｄ 決裁
[8 empty] | 課長 | 係長 | 係
委 託 業 務 着 手 届
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり業務を開始致しますから、日程表を添えてお届け致しますのでご承認願います。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  |  | まで
着 手 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
上記の件について承認する。
令和 年 月 日
主管課長
Note on L10: 着手日を記入

## 日程表（予定）
日 程 表 | [5 empty] | 受 注 者
住 所
委 託 件 名
氏 名
委 託 期 間 | 令和00年00月00日 | から | 令和00年00月00日 |  | まで
種 別 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月
備 考
※上段は日付、中段は予定で青色、下段は実施で赤色で記入すること。
Note on A1: 着手届を表紙にして綴じてください
Note on A48: 備考欄に着手日及び完了予定日を記入すること。

## 代理人届
様式2 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 |  | 係
代理人及び監理業務技術者通知書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
㊞
（法人の場合は名称及び代表者名）
代理人及び監理業務技術者を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契約金額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
代理人氏名 |  | ふりがな
監理業務技術者氏名 |  | ふりがな
Note on L10: 着手日を記入

## 経歴書
経 歴 書
氏 名
最終学歴
資 格
職 歴
業務履歴
| 完了年月 | 件 名 |  | 所在地
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
氏 名
※１ 最終学歴欄については、建築士法第４条の資格を有する者は記載を省略することができる。
※２ 資格を有する者は、資格者証、合格証明書等の写しを添付すること。
Note on B11: 平成○○年○月
Note on E11: 直近で５件以上記入してください。
Note on O11: 東京都の場合は、○○市、○○区 東京都以外は、○○県、○○府
Note on J23: 着手日を記入

## 技術者及び協力会社届
様式3 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 |  | 係
技術者及び協力会社届
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
㊞
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記業務の技術者及び協力会社を定めたので、経歴書添付の上、届け出ます。
■委 託 件 名
■担当技術者名簿
業 務 分 類 |  |  | 担 当 者 名 |  |  | 所 属 会 社 名
総 括 |  | 監理業務技術者
建築意匠 |  | 主任担当技術者
担当技術者
建築構造 |  | 主任担当技術者
担当技術者
積 算 |  | 主任担当技術者
担当技術者
電気設備 |  | 主任担当技術者
担当技術者
機械設備 |  | 主任担当技術者
担当技術者
■協 力 会 社
業務分類 |  | 会 社 名 |  |  | 所 在 地 |  |  |  | 電 話
建築構造
積 算
電気設備
機械設備
Note on L10: 着手日を記入
Note on E24: 監理業務技術者の経歴書は添付不用

## 会社経歴書
会 社 経 歴 書
会社名
設立年月日
住 所
業務履歴
| 完了年月 | 件 名 |  |  | 所在地
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
代表者氏名
Note on B10: 平成○○年○月
Note on E10: 直近で５件以上記入してください。
Note on O10: 東京都の場合は、○○市、○○区 東京都以外は、○○県、○○府
Note on J20: 着手日を記入

## 打合せ記録
様式4 |  |  |  | Ｄ 決裁
|  |  |  | 課長 | 係長 |  | 係
打合せ記録 |  | 第 | 回
件 名 |  |  |  |  | 記録者
日 時 | 令和 年 月 日 （ ） ： ～ ：
場 所
出 席 者
内 容 | [5 empty] | Action
Ｐ．
内 容 | [5 empty] | Action

## 承諾願
様式5 | [7 empty] | Ｄ 決裁
[8 empty] | 課長 |  | 係長 | 係
承 諾 願
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記業務について、別紙（ | [8 empty] | ）をご承諾願います。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  |  | 0 |  | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  |  |  | まで
上記の件について承諾する。
令和 年 月 日
監督員氏名

## 監理業務報告書
様式6 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
監 理 業 務 報 告 書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
| 下記業務に伴う工事監理業務月報（令和 |  |  |  |  | 年 | 月）を報告致します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
委託場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで

## １．実施内容報告書
１．月間業務実施内容報告書（令和 年 月）
工事監理等業務の項目 | 実 施 内 容
設計意図を受注者に正確に伝えるための業務
施工図の調査・検討
模型・材料及び仕上げ見本の調査・検討
電気設備及び機械設備の機械器具の調査・検討
施工計画を調査・検討
工事の確認及び報告等
工事監理等業務完了手続き
その他の業務、留意事項

## ２．監理業務日報
２．工事監理等業務日報（令和 年 月）
委託件名：
日 | 曜日 | 工 事 監 理 等 業 務 内 容 | 建 築 |  |  | 構 造 |  | 電 気 |  | 機 械 |  | 計 （人）
|  |  | 監理業務 技術者 | 主任担当 技術者 | 担当 技術者 | 主任担当 技術者 | 担当 技術者 | 主任担当 技術者 | 担当 技術者 | 主任担当 技術者 | 担当 技術者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合 計
累 計

## ３．監理業務計画表
３．工事監理等業務計画表
委託件名：
年 月 監理業務区分 |  |  | H31 | R元 | R元 | R元 | R元 | R元 | R元 | R元 | R元 | R2 | R2 | R2 | 計
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 延べ工事監理人数
建築 | 監理業務技術者 主任担当技術者 担当技術者 | 計画 | [13 empty] | 人
|  | 実績 | [13 empty] | 人
構造 | 主任担当技術者 担当技術者 | 計画 | [13 empty] | 人
|  | 実績 | [13 empty] | 人
電気 | 主任担当技術者 担当技術者 | 計画 | [13 empty] | 人
|  | 実績 | [13 empty] | 人
機械 | 主任担当技術者 担当技術者 | 計画 | [13 empty] | 人
|  | 実績 | [13 empty] | 人
人
人
人
人
備考 | [12 empty] | 計画合計 |  |  | 人
[13 empty] | 実績合計 |  |  | 人

## ４．予定内容報告書
４．月間業務予定内容報告書（令和 年 月）
工事監理等業務の項目 | 実 施 内 容
設計意図を受注者に正確に伝えるための業務
施工図の調査・検討
模型・材料及び仕上げ見本の調査・検討
電気設備及び機械設備の機械器具の調査・検討
施工計画を調査・検討
工事の確認及び報告等
工事監理等業務完了手続き
その他の業務、留意事項

## 報告書
様式7 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 |  | 係長 | 係
報 告 書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
| 下記業務委託に伴う（ | [6 empty] | ）を報告致します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 |  | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  |  | まで

## 既済部分完了確認書
様式8 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
既済部分工事完了確認書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり既済部分工事の完了を確認致しましたので、ご報告申し上げます。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
既済部分工事 完了確認日 |  | 令和 年 月 日

## 既済部分完了届
様式9 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
既済部分委託業務完了届
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり既済部分が完了しましたのでお届け致します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
既済部分 委託完了日 |  | 令和 年 月 日

## 既済部分検査願
様式10 | [5 empty] | Ｄ 決裁
[6 empty] | 課長 | 係長 | 係
既済部分委託業務検査願
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり既済部分の検査をお願いします。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 | 0 | 円）
既 受 領 額 |  |  |  | 円
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
履 行 期 限 |  | 令和00年00月00日
既済部分の支払 いを受ける根拠 |  | 契約条項第１８条

## 既済部分請求書
様式11
既 済 部 分 請 求 書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
㊞
（法人の場合は名称及び代表者名）
請求内容は下記のとおりです。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 | 0 | 円）
今回請求金額 |  |  |  | 円
前払金受領額 |  |  |  | 円
既 受 領 額 |  |  |  | 円
残額 |  |  |  | 円

## 工事完了確認書
様式12 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
工 事 完 了 確 認 書
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり工事の完了を確認致しましたので、ご報告申し上げます。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
工事完了確認日 |  | 令和 年 月 日

## 委託業務完了届
様式13 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
委 託 業 務 完 了 届
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり業務が完了しましたのでお届け致します。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
委託完了日 |  | 令和 年 月 日

## 日程表 (実績)
日 程 表 | [5 empty] | 受 注 者
住 所
委 託 件 名
氏 名
委 託 期 間 | 令和00年00月00日 | から | 令和00年00月00日 |  | まで
種 別 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月
備 考
※上段は日付、中段は予定で青色、下段は実施で赤色で記入すること。
Note on A1: 完了届を表紙にして綴じてください
Note on A48: 備考欄に着手日及び完了日を記入すること。

## 委託業務検査願
様式14 | [6 empty] | Ｄ 決裁
[7 empty] | 課長 | 係長 | 係
委 託 業 務 検 査 願
令和 年 月 日
国 立 市 長 殿
住 所
受 注 者
氏 名
（法人の場合は名称及び代表者名）
下記のとおり業務が完了しましたので検査をお願いします。
契 約 番 号 |  | 国総務契第○○○号
委託件名
履行場所
契 約 金 額 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税 |  | 0 | 円）
契 約 年 月 日 |  | 令和00年00月00日
委託期間 |  | 令和00年00月00日 |  |  | から | 令和00年00月00日 |  | まで
委託完了日 |  | 令和 年 月 日